## OLEF-2000
ID | Task Name | Start | Finish
1 | Előkészítés | 2000 Mar 16 | 2000 Jun 15
2 | Pályázat megjelenése | 2000 Mar 16 | 2000 Mar 16
3 | Pályázat eredményhírdetés | 2000 May 03 | 2000 May 03
4 | Szerződéskötés, ütemterv | 2000 May 15 | 2000 May 15
5 | Etikai engedélyeztetés | 2000 May 09 | 2000 Jun 15
6 | Projekt kommunikáció | 2000 Apr 14 | 2001 May 19
7 | PR-terv elkészítése | 2000 Apr 14 | 2000 Apr 27
8 | PR-terv véleményezése | 2000 Apr 28 | 2000 May 07
9 | PR-tervmódosítása | 2000 May 08 | 2000 May 14
10 | PR-terv elfogadása | 2000 May 15 | 2000 May 15
11 | Indításkommunikáció | 2000 May 02 | 2000 May 02
12 | PR-anyagok tervezése | 2000 May 18 | 2000 May 18
13 | Reklám anyagok tervezése | 2000 May 19 | 2000 Jun 01
14 | PR-anyagok elkészítése | 2000 Jun 02 | 2000 Jul 01
15 | Elővizsgálati média kampány | 2000 Jul 19 | 2000 Aug 01
16 | Fővizsgálati média kampány | 2000 Oct 09 | 2000 Dec 07
17 | Előzetes eredménykommunikáció | 2001 Jan 29 | 2001 Feb 11
18 | Záró eredménykommunikáció | 2001 Apr 20 | 2001 May 19
19 | Próbakérdezés | 2000 May 17 | 2000 Jun 29
20 | Próbakérdezés (1) kivitelezése | 2000 May 17 | 2000 May 29
21 | Próbakérdezés (1) utáni javaslat megküldése | 2000 May 30 | 2000 May 30
22 | Próbakérdezés (1) utáni javaslat megbeszélése | 2000 May 31 | 2000 May 31
23 | Válasz (1) megküldése a Gallupnak | 2000 Jun 01 | 2000 Jun 05
24 | Próbakérdezés (2) kivitelezése | 2000 Jun 08 | 2000 Jun 08
25 | Próbakérdezés (2) utáni javaslat megküldése | 2000 Jun 09 | 2000 Jun 09
26 | Próbakérdezés (2) utáni javaslat megbeszélése | 2000 Jun 13 | 2000 Jun 13
27 | Válasz (2) megküldése a Gallupnak | 2000 Jun 14 | 2000 Jun 16
28 | Próbakérdezés (3) kivitelezése | 2000 Jun 17 | 2000 Jun 25
29 | Próbakérdezés (3) utáni javaslat megküldése | 2000 Jun 26 | 2000 Jun 26
30 | Próbakérdezés (3) utáni javaslat megbeszélése | 2000 Jun 28 | 2000 Jun 28
31 | Válasz (3) megküldése a Gallupnak | 2000 Jun 29 | 2000 Jun 29
32 | Kérdőív végleges kialakítása | 2000 Jun 29 | 2000 Jun 29
33 | Képzés | 2000 Apr 14 | 2000 Oct 11
34 | Képzéshez szakmai anyag elkészítése | 2000 Apr 14 | 2000 May 15
35 | Szakmai képzési anyag megvitatása | 2000 Jun 04 | 2000 Jun 04
36 | Szakmai képzési anyag átdolgozása, megküldése | 2000 Jun 09 | 2000 Jun 13
37 | Képzési anyag kifejlesztése, megküldése | 2000 Jun 13 | 2000 Jun 22
38 | Képzési anyag véleményezése, visszaküldése | 2000 Jun 28 | 2000 Jun 30
39 | Képzési anyag módosítása | 2000 Jun 30 | 2000 Jul 03
40 | Képzési anyag elfogadása | 2000 Jul 03 | 2000 Jul 04
41 | Csoportvezetők képzése | 2000 Jul 26 | 2000 Jul 28
42 | Részvétel a csoportvezetők képzésén | 2000 Jul 26 | 2000 Jul 28
43 | Képzési anyag átdolgozása, megküldése elővizsgálat után | 2000 Aug 01 | 2000 Aug 14
44 | Módosított képzési anyagra véleményezése és megküldése | 2000 Aug 14 | 2000 Aug 28
45 | Képzési anyag véglegesítése | 2000 Aug 28 | 2000 Sep 08
46 | Véglegesített képzési anyag elfogadása | 2000 Sep 09 | 2000 Sep 09
47 | Kérdezők képzése | 2000 Oct 09 | 2000 Oct 11
48 | Részvétel a kérdezők képzésén | 2000 Oct 09 | 2000 Oct 11
49 | Segédanyagok nyomtatása | 2000 May 12 | 2000 Sep 25
50 | Levelek, kártya, borítékok | 2000 May 12 | 2000 Sep 25
51 | Levelek, kártya, borítékok terveinek elkészítése | 2000 May 12 | 2000 Jun 09
52 | Levelek, kártya, borítékok terveinek elfogadása | 2000 Jun 10 | 2000 Jun 10
53 | Levelek, kártya, borítékok nyomdai előkészítése | 2000 Jun 05 | 2000 Jun 11
54 | Levelek(1), kártya, borítékok nyomtatása | 2000 Jun 15 | 2000 Jul 05
55 | Levelek(2) terveinek módosítása | 2000 Aug 28 | 2000 Sep 10
56 | Levelek(2) nyomdai előkészítése | 2000 Sep 10 | 2000 Sep 13
57 | Levelek(2) nyomtatása | 2000 Sep 14 | 2000 Sep 25
58 | Tájékoztató füzet | 2000 May 23 | 2000 Jul 22
59 | Tájékoztató füzet terveinek elkészítése | 2000 May 23 | 2000 Jun 12
60 | Tájékoztató füzet terveinek elfogadása | 2000 Jun 13 | 2000 Jun 13
61 | Tájékoztató füzet nyomdai előkészítése | 2000 Jun 14 | 2000 Jun 22
62 | Tájékoztató füzet nyomtatása | 2000 Jun 23 | 2000 Jul 22
63 | Mágnes | 2000 May 30 | 2000 Jun 30
64 | Mágnes terveinek elkészítése, jóváhagyása | 2000 May 30 | 2000 Jun 20
65 | Mágnesek elkészítése | 2000 Jun 21 | 2000 Jun 30
66 | Oktatási és kérdőívfelvételi segédanyagok elővizsgálathoz | 2000 Jul 05 | 2000 Jul 12
67 | Nyomdai előkészítés | 2000 Jul 05 | 2000 Jul 06
68 | Nyomtatás | 2000 Jul 06 | 2000 Jul 12
69 | Oktatási és kérdőívfelvételi segédanyagok fővizsgálathoz | 2000 Sep 10 | 2000 Sep 25
70 | Nyomdai előkészítés | 2000 Sep 10 | 2000 Sep 13
71 | Nyomtatás | 2000 Sep 13 | 2000 Sep 25
72 | Kérdőív nyomtatása elővizsgálathoz | 2000 Jun 29 | 2000 Jul 12
73 | Nyomdai előkészítés | 2000 Jun 29 | 2000 Jun 30
74 | Nyomtatás | 2000 Jun 30 | 2000 Jul 12
75 | Kérdőív nyomtatása fővizsgálathoz | 2000 Sep 10 | 2000 Sep 25
76 | Nyomdai előkészítés | 2000 Sep 10 | 2000 Sep 13
77 | Nyomtatás | 2000 Sep 13 | 2000 Sep 25
78 | Elővizsgálat | 2000 May 27 | 2000 Aug 15
79 | Címlisták beszerzése, megküldése | 2000 May 27 | 2000 Jun 26
80 | Elővizsgálat kivitelezése | 2000 Jul 26 | 2000 Jul 29
81 | Részvétel | 2000 Jul 26 | 2000 Jul 29
82 | Megbeszélés | 2000 Jul 29 | 2000 Jul 29
83 | Adatok, jelentés megküldése | 2000 Jul 30 | 2000 Aug 14
84 | Jelentés megbeszélése, elfogadása | 2000 Aug 15 | 2000 Aug 15
85 | Fővizsgálat | 2000 Sep 04 | 2001 Jan 05
86 | Címlisták beszerzése, megküldése | 2000 Sep 04 | 2000 Sep 25
87 | Kérdőívfelvétel | 2000 Oct 16 | 2000 Dec 14
88 | Heti jelentés | 2000 Oct 23 | 2000 Dec 18
89 | Heti jelentés 1 | 2000 Oct 23 | 2000 Oct 23
90 | Heti jelentés 2 | 2000 Oct 30 | 2000 Oct 30
91 | Heti jelentés 3 | 2000 Nov 06 | 2000 Nov 06
92 | Heti jelentés 4 | 2000 Nov 13 | 2000 Nov 13
93 | Heti jelentés 5 | 2000 Nov 20 | 2000 Nov 20
94 | Heti jelentés 6 | 2000 Nov 27 | 2000 Nov 27
95 | Heti jelentés 7 | 2000 Dec 04 | 2000 Dec 04
96 | Heti jelentés 8 | 2000 Dec 11 | 2000 Dec 11
97 | Heti jelentés 9 | 2000 Dec 18 | 2000 Dec 18
98 | Adatbevitel | 2000 Oct 23 | 2000 Dec 21
99 | Részvétel | 2000 Oct 16 | 2000 Dec 14
100 | Zárójelentés | 2000 Dec 22 | 2001 Jan 05
101 | Koleszterinmérés | 2000 Jun 07 | 2000 Oct 02
102 | Képzési anyag kidolgozása | 2000 Jun 07 | 2000 Jun 22
103 | Elővizsgálatra mérés előkészítése | 2000 Jul 07 | 2000 Jul 11
104 | Fővizsgálatra mérés előkészítése | 2000 Sep 18 | 2000 Oct 02
105 | Telefonos szolgálat | 2000 May 23 | 2000 Dec 16
106 | Tájékozódás, megrendelés | 2000 May 23 | 2000 Jun 05
107 | Szolgáltatás | 2000 Jul 24 | 2000 Dec 16
108 | CAPI | 2000 Jan 03 | 2000 Oct 08
109 | CAPI alapprogram kifejlesztése | 2000 Jan 03 | 2000 Mar 27
110 | CAPI alapprogram tesztelése | 2000 May 18 | 2000 May 31
111 | CAPI kiegészítő fejlesztés | 2000 Mar 28 | 2000 May 19
112 | CAPI kiegészítő tesztelés | 2000 Jun 07 | 2000 Jun 21
113 | CAPI programozás befejezése elővizsgálatra | 2000 Jul 05 | 2000 Jul 19
114 | CAPI módosítás fővizsgálathoz | 2000 Aug 29 | 2000 Sep 24
115 | CAPI módosítás tesztelése fővizsgálathoz | 2000 Sep 24 | 2000 Oct 01
116 | CAPI módosítás befejezése fővizsgálathoz | 2000 Oct 01 | 2000 Oct 08
117 | Adatkezelés | 2000 Apr 12 | 2001 Jan 19
118 | Adatkezelési terv | 2000 Apr 12 | 2000 May 29
119 | Adatkezelési folyamatterve | 2000 Apr 12 | 2000 May 15
120 | Adatbázisok terve | 2000 Apr 12 | 2000 May 15
121 | Kódszótár tervezése | 2000 May 22 | 2000 May 28
122 | Adatkezelés tervének elfogadása | 2000 May 29 | 2000 May 29
123 | Adattár kezelése | 2000 Jun 06 | 2001 Jan 19
124 | Adatbázisok módosítása próbakérdezés után | 2000 Jun 06 | 2000 Jun 12
125 | Adatbázisok módosítása elővizsgálat után | 2000 Sep 09 | 2000 Sep 15
126 | Kódszótár módosítása próbakérdezés után | 2000 Jun 06 | 2000 Jun 19
127 | Kódszótár módosítása elővizsgálat után | 2000 Sep 09 | 2000 Sep 15
128 | Adattár létrehozása | 2000 Sep 09 | 2000 Sep 15
129 | Módosítás adatellenőrzések után | 2001 Jan 06 | 2001 Jan 19
130 | Értékelés | 2000 Feb 01 | 2001 Apr 19
131 | Statisztikai tervezés | 2000 Feb 01 | 2000 May 31
132 | Statisztikai programozás | 2000 Jun 01 | 2000 Jun 30
133 | Statisztikai programozás ellenőrzése | 2000 Jul 01 | 2000 Jul 07
134 | Elővizsgálat értékelése | 2000 Aug 14 | 2000 Oct 29
135 | Elővizsgálat adatainak ellenőrzése | 2000 Aug 14 | 2000 Aug 15
136 | Elővizsgálat adatainak javítása | 2000 Aug 16 | 2000 Aug 16
137 | Elővizsgálat adatainak elemzése | 2000 Aug 17 | 2000 Aug 22
138 | Kérdőív módosítására javaslat kidolgozása | 2000 Aug 23 | 2000 Aug 27
139 | Kérdőív módosítása fővizsgálathoz | 2000 Aug 28 | 2000 Sep 09
140 | Statisztikai program módosítása elővizsgálat után | 2000 Oct 09 | 2000 Oct 23
141 | Statisztikai programozás ellenőrzése elővizsgálat után | 2000 Oct 23 | 2000 Oct 29
142 | Fővizsgálat értékelése | 2000 Dec 22 | 2001 Apr 19
143 | Fővizsgálat adatainak ellenőrzése | 2000 Dec 22 | 2001 Jan 04
144 | Fővizsgálat adatellenőrzési jelentés | 2001 Jan 05 | 2001 Jan 05
145 | Előzetes elemzés | 2001 Jan 20 | 2001 Jan 26
146 | Előzetes közlés | 2001 Jan 27 | 2001 Jan 28
147 | Fővizsgálat adatainak elemzése | 2001 Jan 20 | 2001 Mar 20
148 | Záró értékelés elkészítése | 2001 Mar 21 | 2001 Apr 19